## Création dun journal de travail
Date | Description de la tâche | Statut | Commentaires
2026-01-28 | Découverte du projet, recherche et installation de l'environnement | Terminé
2026-02-04 | Calibration du robot et premier test de PID | Terminé | Calibrage manque de précision (robot pas stable)
2026-02-11 | Création du cahier des cahrges | Terminé
2026-02-25 | modification du cahier des charges et commencement de la machine d'état | Terminé | Cahier des charges terminé et validé
2026-03-04 | modification du code pour le robot immobile | Terminé
2026-03-11 | modification du code pour le robot immobile (ajout de la calibration et mode de sécurité) | Terminé
2026-03-18 | Readme et test avec l'écran | Terminé
2026-03-25 | Sauvegarder des donnée de calibrations dans la flash | Terminé
2026-04-01 | Premier affichage des images sur l'écran | Terminé
2026-04-08 | Géneration des images pour le mode calibration et implémentation | Terminé
2026-04-15 | modification de la lecture du MPU (valeur impactée par les accélerations) | Terminé
2026-04-22 | absent | Terminé
2026-04-29 | Test des valeurs PID (robot moyennement stable) | Terminé
2026-05-06 | Ajustement du PID | Terminé
2026-05-13 | correction de bugs | Terminé
2026-05-20 | modification de la calibration des moteur | Terminé
2026-05-27 |  | Terminé